## Тест-план
Тест-план по системному тестированию TextFilter
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус ошибок | Тестировщик | FSD
| Авторизация | 1 | Проверка ошибок обработки полей логин/пароль | 0.5 | Minor, Trivial, High, Critical | протестированы, найдены, исправлены | Зайцев | dumb.chm
| Регистрация | 1 | Проверка ошибок обработки полей логин/пароль/емэйл | 0.5 | Minor, Trivial, High, Critical | протестированы, найдены, исправлены | Зайцев
| Функционал | 2 | Проверить работу функционала приложения | 0.5 | Trivial, High | протестирован, ошибок нет | Куприянова
| Ответ на задание | 3 | Проверка ошибок обработки поля "ответ" | 0.5 | Trivial, High | протестированы, найдены, некоторые исправлены | Зайцев
| Авторизация, Регистрация | 1 | Проверка ошибок обработки полей логин/пароль/емэйл | 0.5 | Trivial, High | протестированы, найдены, исправлены | Друдэ
Итого |  |  |  | 2.5

## Чек-лист+Дефекты
№ | Тест-кейсы |  | Результат | Дефект
|  |  | 2025-06-28 | № | Описание | Важность
Авторизация
Нет логина
А01 |  | логин: пустая строка пароль: 3213123 - неправильный пароль | исправно | 1 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical | Minor | 4
А02 |  | логин: пустая строка пароль: 123-правильный пароль | исправно | 2 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical | Trivial | 3
A05 |  | логин: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 пароль: пустая строка | исправно | 17 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
| Нет пароля | [5 empty] | High | 2
A03 |  | логин: rerererw - неправильный логин пароль: пустая строка | исправно | 3 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical | Critical | 1
A04 |  | логин: werwer - правильный логин пароль: пустая строка | исправно | 4 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical
A06 |  | логин: пустая строка пароль: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | исправно | 18 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
Авторизация с разными значениями
A07 |  | логин: офывафыва пароль:офывафыва | исправно | 19 | работает корректно | High
A08 |  | логин: qwer пароль: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | исправно | 20 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | High
A09 |  | логин: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 пароль: qewr | исправно | 21 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | High
A10 |  | логин: !@#$%^&*()_+ пароль: !@#$%^&*()_+ | исправно | 22 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | High
A11 |  | логин: 123432132 пароль: qwer | исправно | 23 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical
A12 |  | логин: 123432132 пароль: 123456 | исправно | 24 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical
A13 |  | логин: гагага пароль: гагага | исправно | 25 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Trivial
A14 |  | логин: пустое значение пароль: офывафыва | исправно | 26 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Trivial
A15 |  | логин: пусто пароль: пусто | исправно | 27 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Critical
Регистрация
P01 |  | Кнопка "Назад" | исправно | 5 | работает корректно | Trivial
Нет логина
P02 |  | логин: пустая строка пароль: 231312 - неправильный пароль email: sdasd@ya.ru | исправно | 6 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
P03 |  | логин: пустая строка пароль: 123 - правильный пароль email: yuyi@ya.ru | исправно | 7 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
Нет пароля
P04 |  | логин: dsadasd пароль: пустая строка email: xxc@ya.ru | исправно | 8 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
P05 |  | логин: jhjgj пароль: пустая строка email: nbnm@ya.ru | исправно | 9 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
P06 |  | логин: bcvbvc пароль: пустая строка email: test@ya.ru | исправно | 10 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
Нет email
P07 |  | логин: dsadasd пароль: 3123 email: пустая строка | исправно | 11 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
P08 |  | логин: jhjgj пароль: 125512 email: пустая строка | исправно | 12 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
P09 |  | логин: client пароль: 1666666 email: пустая строка | исправно | 13 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Minor
Регистрация с разными значениями
P09 |  | логин: !@#$ пароль: !@#$%^ емэил: !@#$ | исправно | 28 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Trivial
P010 |  | логин: !@#$ пароль: !@#$%^ емэил: chamelo@gmail.com | не исправлено | 29 | программа никак не реагирует на кнопки и позволяет дальше с ней взаимодействовать | Minor
P11 |  | логин: бакуган пароль: goll123 емэил: chamelo@gmail.com | не исправлено | 30 | программа никак не реагирует на кнопки и позволяет дальше с ней взаимодействовать | Trivial
P15 |  | логин: офывафыва пароль: офывафыва емэил: офывафыва@gmail.com | исправно | 31 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Trivial
P13 |  | логин: rarara пароль: rarara емэил: гогого@gmail.com | исправно | 32 | работает корректно | Trivial
P13 |  | логин: пусто пароль: пусто емэил: пусто | исправно | 32 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | High
P14 |  | логин: !@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_++!@#$%^&*()_+ пароль: !@#$%^&*()_+ емэил: romashka@gmail.com | исправно | 33 | программа предупреждает о неисправности и дает возможность иначе повторить действие | Trivial
P12 |  | логин: gogogo пароль: gogogo емэил: go@gmail.com | исправно | 34 | работает корректно | Trivial
Ответ на задание
без ответа
Т01 |  | Кнопка Check | не исправлено | 14 | принимает некорректный ответ | High
верный ответ
Т02 |  | Кнопка Check | исправно | 15 | успешно принимает корректный ответ | Trivial
ложный ответ
Т03 |  | Кнопка Check | не исправлено | 16 | принимает некорректный ответ | High

## Тест-кейс 1 Куприянова
| Наименование: | Проверка регистрации |  |  | №: | Тест-кейс 1 Куприянова
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы регистрации |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Куприянова Юлия |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123456
| Email | user@gmail.com
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать кнопку "Регистрация" | Открылось окно для заполнения информации, нужной для регистрации | x |  |  | Открылось окно для заполнения информации, нужной для регистрации
2 | В приложении ввести логин "user", пароль "123456" и почту "user@gmail.com" | Данные возможно ввести в поля приложения | x |  |  | Данные возможно ввести в поля приложения
3 | Нажать кнопку "Регистрация" | Сообщение об успешной регистрации | x |  |  | Сообщение об успешной регистрации

## Тест-кейс 2 Куприянова
| Наименование: | Проверка авторизации |  |  | №: | Тест-кейс 2 Куприянова
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы входа в аккаунт приложения |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Куприянова Юлия |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123456
| Email | user@gmail.com
2 | шагов | Число шагов по статусам: | 2 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | В приложении ввести логин "user", пароль "123456" | Данные возможно ввести в поля приложения | x |  |  | Данные возможно ввести в поля приложения
2 | Нажать кнопку "Войти" | Сообщение об успешной авторизации. Закрытие окна авторизации и переход на главное окно | x |  |  | Сообщение об успешной авторизации. Закрытие окна авторизации и переход на главное окно

## Тест-кейс 3 Куприянова
| Наименование: | Проверка функционала |  |  | №: | Тест-кейс 3 Куприянова
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы sha-1 |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Куприянова Юлия |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123456
| Email | user@gmail.com
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | В приложении ввести логин "user", пароль "123456" | Данные возможно ввести в поля приложения | x |  |  | Данные возможно ввести в поля приложения
2 | Нажать кнопку "Войти" | Сообщение об успешной авторизации. Закрытие окна авторизации и переход на главное окно | x |  |  | Сообщение об успешной авторизации. Закрытие окна авторизации и переход на главное окно
3 | Нажать кнопку "Sha-1" | Появление окна с надписью "Введите сообщение" | x |  |  | Появление окна с надписью "Введите сообщение"
4 | Ввод сообщения "message" | Возможность вводить данные в поле приложения | x |  |  | Возможность вводить данные в поле приложения
5 | Нажать кнопку "Зашифровать" | Появление преобразованного сообщения | x |  |  | Появление преобразованного сообщения

## Тест-кейс 4 Куприянова
| Наименование: | Проверка функционала |  |  | №: | Тест-кейс 4 Куприянова
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы шифрования сообщения в музыкальный файл |  |  | Статус: | Выполнен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Куприянова Юлия |  |  | Дата: | 2025-06-04
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | user
| Password | 123456
| Email | user@gmail.com
5 | шагов | Число шагов по статусам: | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | В приложении ввести логин "user", пароль "123456" | Данные возможно ввести в поля приложения | x |  |  | Данные возможно ввести в поля приложения
2 | Нажать кнопку "Войти" | Сообщение об успешной авторизации. Закрытие окна авторизации и переход на главное окно | x |  |  | Сообщение об успешной авторизации. Закрытие окна авторизации и переход на главное окно
3 | Нажать кнопку "Music" | Появление окна с надписями "Введите путь до музыкального файла" и "Введите сообщение" | x |  |  | Появление окна с надписями "Введите путь до музыкального файла" и "Введите сообщение"
4 | Ввод пути и сообщения | Возможность вводить данные в поле приложения | x |  |  | Возможность вводить данные в поле приложения
5 | Нажать кнопку "Зашифровать" | Сообщение об успешной шифровке | x |  |  | Сообщение об успешной шифровке

## Тест-кейс 5 Друдэ
| Наименование: | Проверка регистрации |  |  | №: | Тест-кейс 5 Друдэ Ирина
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы функции регистрации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефект №: | 33
| Тестировщик: | Друдэ Ирина |  |  | Дата: | 2025-06-02
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | !@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_+!@#$%^&*()_++!@#$%^&*()_+ | - не зарегистрированный логин
| Password | !@#$%^&*()_+ | - не зарегистрированный пароль
| Email | romashka@gmail.com | - не зарегистрированный email
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать кнопку "Регистрация" | Открылось окно регистрации | x |  |  | Открылось окно регистрации | 33
2 | В приложении ввести логин "user", пароль "очень моного знаков..." и почту "romashka@gmail.com" | Данные авторизации можно вводить в поля логина и пароля | x |  |  | Данные авторизации можно вводить в поля логина и пароля | 33
3 | Нажать кнопку "Регистрация" | Предупреждение об ошибке из-за неподходящего логина или пароля | x |  |  | Сообщение о том, что пользователь с таким логином или email уже существует, но на самом деле пользователя с такими данными не существует. | 33

## Тест-кейс 6 Друдэ
| Наименование: | Проверка авторизации |  |  | №: | Тест-кейс 6 Друдэ Ирина
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы функции автроризации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефект №: | 20
| Тестировщик: | Друдэ Ирина |  |  | Дата: | 2025-06-02
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | qwer | - верный логин
| Password | 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 | - неверный пароль
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Вести в поля "логин" и "пароль" данные для авторизации | Данные возможно ввести в поля приложения | x |  |  | Данные возможно ввести в поля приложения | 20
2 | нажать кнопку "Войти" | Появляется предупреждение о неверном логине или пароле | x |  |  | Появляется предупреждение о неверном логине или пароле | 20
3 | Нажать кнопку "Ок" | Можно повторно вводить логин и пароль в поля и перейти на регистрастрацию | x |  |  | Можно повторно вводить логин и пароль в поля и перейти на регистрастрацию | 20

## Тест-кейс 7 Зайцев
| Наименование: | Проверка регистрации |  |  | №: | Тест-кейс 7 Зайцев Богдан
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы функции регистрации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефект №: | 31
| Тестировщик: | Зайцев Богдан |  |  | Дата: | 2025-06-05
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | офывафыва
| Password | офывафыва
| Email | офывафыва@gmail.com
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Нажать на кнопку "Регистрация" в клавном меню | Кнопка исправно функционирует | x |  |  | Кнопка исправно функционирует | 31
2 | Заполнение полей логина, пароля, емэйла | Данные возможно ввести в поля приложения и программа исправно работает с кирилицей | x |  |  | Данные возможно ввести в поля приложения и программа исправно работает с кирилицей | 31
3 | Нажать на кнопку "Регистрация" в окне регистрации | Появляется сообщение об успешно зарегистрированных данных пользователя. | x |  |  | Появляется сообщение об успешно зарегистрированных данных пользователя. | 31

## Тест-кейс 8 Зайцев
| Наименование: | Проверка авторизации |  |  | №: | Тест-кейс 8 Зайцев Богдан
| Описание: | Тест-кейс для проверки корректности работы функции автроризации |  |  | Статус: | Выполнен
[5 empty] | Дефект №: | 26
| Тестировщик: | Зайцев Богдан |  |  | Дата: | 2025-06-05
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения>
| Login | пустое значение
| Password | офывафыва | - верный пароль
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Вести в поля "логин" и "пароль" данные для авторизации | Данные авторизации возможно ввести в поля логина и пароля | x |  |  | Данные авторизации возможно ввести в поля логина и пароля | 26
2 | нажать кнопку "Войти" | Появляется предупреждение о том, что все поля должны быть заполнены | x |  |  | Появляется предупреждение о том, что все поля должны быть заполнены | 26
3 | Нажать кнопку "Ок" в окне с предупреждением | Можно повторно вводить данные в поля логина и пароля, чтобы они были заполненны | x |  |  | Можно повторно вводить данные в поля логина и пароля, чтобы они были заполненны | 26