## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Тренажера по МЛТА
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты
Важен критерий:
задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h (часы) | Риски | Статус
Регистрация | 2 | Проверка корректности подключения/отключения к серверу, отправки запросов и обработки ответов. | 0.5 | Проблемы с вводом невалидных данных | Протестировано
Авторизация | 2 | Проверка стабильности работы сервера, обработки входящих запросов и корректности формирования ответов. | 0.5 | Проблемы с вводом невалидных данных | Протестировано
AES шифрование/дешифрование | 1 | Проверка корректности шифрования и дешифрования данных с использованием различных ключей и объемов данных. | 1 | Некорректное шифрование, потеря данных при дешифровании. | Протестировано
Стеганография (внедрение/извлечение) | 1 | Тестирование функций внедрения и извлечения сообщений из изображений, проверка целостности данных. | 0.5 | Искажение изображений, невозможность извлечения сообщения. | Протестировано
SHA384 хеширование | 1 | Проверка корректности вычисления хешей для различных входных данных. | 1 | Коллизии хешей, некорректное вычисление. | Протестировано
Метод хорд | 1 | Проверка корректности реализации метода хорд для решения уравнений. | 1 | Неверные вычисления, ошибки сходимости. | Протестировано

## Чек-лист + Дефекты
№ | Условия | Результат
Авторизация
А01 | логин: пустая строка Пароль: 123 — неправильный пароль | Пишет, что логина или пароля нет
А02 | логин: пустая строка Пароль: 12345 — правильный пароль | Пишет, что логина или пароля нет
А03 | Логин: 123 — неправильный логин Пароль: пустая строка | Пишет, что логина или пароля нет
А04 | Логин: 12345 — неправильный логин Пароль: пустая строка | Пишет, что логина или пароля нет
Регистрация
P01 | Логин: пустая строка Пароль: 123 | Пишет, что нужно ввести логин или пароль
P02 | логин: пустая строка пароль: пустрая строка | Пишет, что нужно ввести логин или пароль
P03 | Логин: 123 Пароль: пустая строка | Пишет, что нужно ввести логин или пароль
Стенография
ST01 | Сообщение: 123 Изображение: не выбрано | Пишет, что сначала нужно выберать изображение
ST02 | Сообщение: пустая строка Изображение: не выбрано | Пишет, что сначала нужно выберать изображение
SHA384
SHA01 | Сообщение: пустая строка | Пишет, введите данные для хеширования
AES
AES01 | Ключ: 1234567890123456 Открытый текст: пустая строка | Пишет, что нужно ввести ключ и открытый текст
AES02 | Ключ: пустая строка Открытый текст: пустая строка | Пишет, что нужно ввести ключ и открытый текст
AES03 | Ключ: пустая строка Открытый текст: 1234567890123456 | Пишет, что нужно ввести ключ и открытый текст
AES04 | Ключ: 1234567890123456 Зашифрованный текст: пустая строка | Пишет, что нужно ввести ключ и зашифрованный текст
AES05 | Ключ: пустая строка Зашифрованный текст: eXH1hDuwDQ+MlHme53FHEA== | Пишет, что нужно ввести ключ и зашифрованный текст
AES06 | Ключ: пустая строка Зашифрованный текст: пустая строка | Пишет, что нужно ввести ключ и зашифрованный текст
Метод Хорд
M01 | a: пустая строка b: 123 | Функция должна иметь разные знаки на концах интервала
M02 | a: 123 b: пустая строка | Функция должна иметь разные знаки на концах интервала
M03 | a: пустая строка b: пустая строка | Функция должна иметь разные знаки на концах интервала
M04 | a: пустая строка b: рандомные буквы | Функция должна иметь разные знаки на концах интервала
M05 | a: рандомные буквы b: пустая строка | Функция должна иметь разные знаки на концах интервала
M06 | a: рандомные буквы b: рандомные буквы | Функция должна иметь разные знаки на концах интервала
M07 | a: 2 b: 3 Точность: рандомные буквы Макс. Итераций: 100 | Пишет, что не удалось найти корень за максимальное количество итераций
M08 | a: 2 b: 3 Точность: 0.00000000001 Макс. итераций: рандомные буквы | Пишет, что не удалось найти корень за максимальное количество итераций